## Plano de Ação
P L A N O D E A Ç Ã O
Data da Atualização:
Unidade: | Objetivo Estratégico: | Macro Ação: | Indicadores: | Metas: | Plano de Ação:
[Inserir o nome da unidade prisional] | Fortalecer a ressocialização dos reeducandos e a redução da prática delituosa | Fomento à ressocialização dos reeducandos | Índice de ressocialização e percentual de reincidência | 2020: 10/79 = 13% 2021: 20/79 = 25% 2022: 30/79 = 38% 2023: 40/79 = 51% | Reconstruindo Sonhos
(What) O que? | (Why) Por quê? | (Where) Onde? | (Who) Quem? | (When) Quando? | (How) Como? | (How Much) Quanto?
O que será realizado? | Por que precisa ser realizado | Onde será realizado? | Quem será o responsável? | Quando será realizado? | Como será realizado? | Quanto custará?
1. Procedimentos administrativos
Analisar o Guia de implementação, Termo de Abertura do Projeto e o Plano de Ação, procedendo ajustes à realidade local se for necessário. | Para conhecimento do projeto e adequação do mesmo à realidade local. | Promotoria | Promotoria |  | Através da leitura do Guia e de seus anexos | Sem custo
Instaurar Portaria de Procedimento Administrativo (PA) | Para realizar o registro e acompanhamento das ações do projeto. | Promotoria/SIMP | Promotoria |  | Via Portaria de PA | Sem custo
Anexar o plano de ação elaborado e preenchido ao PA | Formalizar o cronograma de implementação do projeto. | Promotoria/SIMP | Promotoria |  | Juntada ao PA | Sem custo
Enviar ofício para a coleta de informações necessárias sobre a unidade prisional (Anexo 4) | Para conhecer a realidade local da unidade prisional. | Promotoria | Promotoria |  | Através do envio do ofício de solicitação informações (Anexo 4 do Guia de Implementação) | Sem custo
2. Checagem da unidade prisional
Realizar reunião com o(a) gestor(a) e equipe da unidade prisional para apresentar o projeto | Para apresentar o projeto aos servidores da unidade. | Virtualmente | Promotoria e CAO Criminal e da Execução Penal |  | Microsoft Teams | Sem custo
Analisar a necessidade de buscar subísidos com a unidade prisional e eventuais parceiros locais (Prefeitura, Conselho da Comunidade, Sistema S - Senai, Senac, etc.) | Caso a unidade prisional não possua atividades de qualificação profissional previstos, o intuito é o de potencializar cursos e inserção dos reeducandos em atividades laborativas |  | Promotoria e parceiros |  | Reuniões e ofício | Sem custo
Conferir se a unidade possui capacidade física adequada para cumprir com o pré-requisito do projeto: sala que comporte, no mínimo, 15 pessoas e garanta conforto e sigilo | Para a aplicação adequada do projeto. | Unidade prisional | Unidade prisional |  | Através do envio do ofício de solicitação informações (Anexo 4 do Guia de Implementação) | Sem custo
Conferir se a unidade já possui projetos no âmbito da qualificação e habilitação prossional | Para a segunda fase do projeto e, para que caso não haja, inicie-se a busca por parceiros. | Unidade prisional | Unidade prisional |  | Através do envio do ofício de solicitação informações (Anexo 4 do Guia de Implementação) | Sem custo
Conferir a disponibilidade de instrumentos para a aplicação do projeto: projetor ou televisão, caixa de som e notebook | Para a aplicação adequada do projeto. | Unidade prisional | Unidade prisional |  | Através do envio do ofício de solicitação informações (Anexo 4 do Guia de Implementação) | Sem custo
Elencar, junto à unidade, quem será o líder do projeto, bem como os multiplicadores | Para gestão de comunicação entre o MPMT e a unidade. | Unidade prisional | Unidade prisional |  | Através do envio do ofício de solicitação informações (Anexo 4 do Guia de Implementação) | Sem custo
3. Capacitação dos multiplicadores
Reunião com os multiplicadores para alinhamento da capacitação | Para alinhar como se dará o processo de capacitação e estabelecer o prazo para que ela ocorra. | Virtualmente | CAO Criminal e da Execução Penal |  | Microsoft Teams | Sem custo
Realizar a capacitação EAD dos multiplicadores | Para que os multiplicadores estejam preparados para aplicarem o projeto. | Virtualmente | Instituto Ação Pela Paz |  | Plataforma EAD provida pelo Instituto | Sem custo
4. Aplicação do projeto
Fase 1– Ampliação da compreesão do sentido da vida | Para a efetiva execução do projeto. | Unidade prisional | Promotoria, CAO Criminal e da Execução Penal e unidade prisional |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro de abertura | Possibilitar a apresentação dos participantes e faze-los refletir sobre o que ele poderá ensinar aos demais ao longo do projeto. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: valores humanos | Facilitar o processo de identificação dos valores individuais de cada participante; Refletir na importância dos valores na condução da vida; Possibilitar o início de uma reflexão crítica das consequências do rompimento com os valores pessoais e coletivos. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: visão de homem | Iniciar um processo de reconhecimento das características individuais fundantes de cada participante; Estabelecer uma relação de apropriação com os pontos fortes e os pontos a desenvolver; Olhar para sua história pessoal contemplando a possibilidade de ser rescrita; Olhar para o outro o reconhecendo como parte fundamental de sua história. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: traumas | Promover um ambiente seguro de escuta e acolhedor para que os participantes se sintam confortáveis para falar de seus traumas ou de suas percepções sobre o tema; Despertar no grupo a consciência que o enfrentamento das experiências que nos causam dor é fundamental para reescrever sua história; Construir uma ponte entre o mundo do sentir e a possibilidade do vir-a-ser. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: humanização e espiritualidade | Refletir no que representa o ato de confiar; Conduzir o processo de pensamento para conexões; Possibilitar uma reflexão sobre a espiritualidade e o processo de sustentar e impulsionar a algo peculiar. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: relações interpessoais e visão de mundo | Compreender as relações que mantemos em nossa vida e como reagimos ao que ocorre em nossa vida, olhar e dar sentido no presente o aqui-agora. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: família | Compreender o que é família e seus diversos tipos de estrutura; Identificar a que grupo pertenço, quais papeis exerço dentro da minha família e quais papeis existem em minha família. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: vida em sociedade e comunicação | Compreender como nos comunicamos em sociedade e como isso afeta em nossas relações; Compreender que a má comunicação pode gerar violência; Apresentar o método da Comunicação Não Violenta como alternativa de compreender o outro e sermos compreendido sem gerar violência. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: trabalho | Compreender o mundo do trabalho e suas possibilidades, escolha profissional, mitos e crenças; A importância de acreditar em si. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: perspectivas de futuro | Facilitar a ampliação do campo perceptivo do participante; Encorajar para as tomadas de decisões; Promover uma tomada de consciência da importância do comprometimento individual com um projeto de vida; Conduzir o grupo a reflexões sobre a importância da perseverança e da resiliência na execução do projeto a que cada um se comprometeu. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro: planejamento de vida | Facilitar o processo de construção de planejamentos para os participantes; Retomar a discussão anterior sobre sonhos e fazer o grupo refletir como transformar um sonho em um objetivo; Promover a reflexão sobre a felicidade no fazer, e não apenas no obter; Possibilitar a reflexão sobre o que representaria para cada um sua realização pessoal. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Encontro de encerramento | Fechar o ciclo dos encontros dando significado pessoal a experiencia vivida pelo participante. | Unidade prisional |  |  | Encontros temáticos | Sem custo
Fase 2 – Qualificação e habilitação profissional | Para qualificar os participantes do projeto com as habilidades profissionais necessárias para ingressarem no mercado de trabalho. | Unidade prisional | Promotoria, CAO Criminal e da Execução Penal e parceiros do Termo de Cooperação ou parceiros locais |  | Realizar a implementação de cursos de capacitação e habilitação profissional dos reeducandos por meio de parcerias institucionais. | Sem custo
Note on A9: Que ação será planejada para contribuir para o alcance do Objetivo Estratégico?
Note on B9: Por que esta ação precisa ser feita? É importante para o MPMT, para a equipe ou para a Sociedade? Vai melhorar algum processo? Qual? Vai solucionar algum problema? Qual?
Note on C9: Em que local esta ação será realizada? Dentro ou fora do MPMT? Será em alguma Procuradoria, Promotoria, Órgão Auxiliar, Departamento, Parceiro Estratégico, afins.
Note on D9: Quem será o responsável por esta ação? Obs.: não necessariamente pela execução, mas pela condução e prestação de contas do andamento da ação.
Note on E9: Qual é o prazo para realizar esta ação? Obs.: o ideal, aqui, é especificar uma data ou período, (Dia/Mês/Ano) – dentro de um lapso temporal anual ou bianual.
Note on F9: Explicar as tarefas (passo a passo) necessárias para realização desta ação.
Note on G9: Informar quanto esta ação irá custar financeiramente. Essa estimativa deve estar alinhada ao PPA e PTA.